Приложение к концепции

«Одаренные дети Красноярья»

Программа мероприятий по реализации концепции «Одаренные дети Красноярья»

- Совершенствование системных элементов работы с одаренными детьми

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Увеличение количества получателей образовательных услуг, предоставляемых краевым государственным общеобразовательным автономным учреждением «Краевая общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики»: - по программам общего среднего (полного) образования с проживанием в интернате – до 340 человек; - по программам физико-математического и естественно-научного профиля – до 240 человек (12 классов); - по программам дополнительного образования дистанционной школы – до 600 человек; - по краткосрочным программам дополнительного образования – до 600 человек; - по проектам дистанционных интеллектуальных и творческих конкурсов – до 8400 человек. | С 2010 до 2015 | КГОАУ «Школа космонавтики» |
|  | Модернизация краевой базы данных «Талант», ее поддержка и обеспечение ее доступности. | До 01.09.2011 | КГОАУ «Школа космонавтики» |
|  | Открытие краевой физико-математической школы для одаренных учащихся при Сибирском Федеральном Университете. | 2012 - 2013 | Министерство образования и науки Красноярского края |
|  | Увеличение числа профильных классов физико-математического и естественно-научного направления в кадетских корпусах, лицеях, гимназиях, школах с углубленным изучением отдельных предметов. | С 2010 до 2015 | Директора общеобразовательных учреждений |
|  | Создание единого образовательного пространства гимназического и лицейского образования (включая школы с углубленным изучением отдельных предметов) - создание лицейско-гимназического сектора в Краевом координационном совете по работе с одаренными детьми; - открытие лаборатории лицейско-гимназического образования. | 2011 2011 | Министерство образования и науки Красноярского края КГБОУ Краевой институт повышения квалификации работников образования |
|  | Вовлечение всех способных и одаренных школьников в программы научно-исследовательского, научно-технического, художественно-эстетического и спортивного направления в рамках дополнительного образования на школьном, муниципальном и краевом уровне. | С 2010 до 2015 | Учреждения-операторы Муниципальные органы управления образованием |
|  | Продолжение практики деятельности летних ресурсных центров и школ, образовательных программ и творческих проектов для одаренных детей - до 50 площадок. | С 2010 до 2015 | Учреждения-операторы |
|  | Реализация в каждом общеобразовательном учреждении специальных образовательных программ факультативных, элективных курсов, а также индивидуальных образовательных маршрутов, программ, учебных планов для одаренных детей. | С 2010 до 2015 | Директора общеобразовательных учреждений Муниципальные органы управления образованием |
|  | Расширение олимпиадного движения школьников: - увеличение числа предметов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников до установленного на заключительном этапе количества (в 2010 году включено 24 предмета); - - проведение краевых университетских олимпиад; - организация участия школьников в олимпиадах, вошедших в федеральный перечень; - проведение краевых олимпиад для школьников, обучающихся по программам развивающего обучения; - организация краевых олимпиад для детей-инвалидов. | С 2010 до 2012 С 2011 С 2011 С 2011 С 2011 | Министерство образования и науки Красноярского края |
|  | Утверждение ежегодного комплексного календаря массовых мероприятий со школьниками, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации. | С 2010 до 2015 | Министерство образования и науки Красноярского края |
|  | Взаимодействие с высшими учебными заведениями по целевому набору одаренных выпускников, установление договорных отношений школа-вуз-производство по сопровождению одаренных выпускников | С 2010 по 2015 | Директора общеобразовательных учреждений |
|  | Участие выпускников в работе студенческих фирм, бизнес-инкубаторов, экспедиций, аукционов идей и т.п. | С 2011 до 2015 | Учреждения-операторы |
|  | Создание Краевого координационного совета и муниципальных координационных советов по работе с одаренными детьми. | 2010 2011 | Министерство образования и науки Красноярского края, муниципальные органы управления образования |
|  | Утверждение реестра краевых учреждений-операторов работы с одаренными детьми в крае с выделением координируемых ими направлений, программ, проектов, традиционных краевых мероприятий. | Ежегодно с 2010 | Министерство образования и науки Красноярского края |
|  | Наделение отделов или отдельных специалистов отделов органов управлений образованием на уровне края и на уровне муниципалитетов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на уровне образовательных учреждений полномочиями по координации работы с одаренными детьми | 2010 | Министерство образования и науки Красноярского края, муниципальные органы управления образования |

- Создание необходимых условий для реализации концепции

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нормативно-правовое обеспечение: - определение перечня необходимых для реализации концепции нормативных правовых актов краевого уровня, муниципального уровня, уровня образовательного учреждения; - разработка пакета нормативных правовых актов, регламентирующих работу с одаренными детьми в крае, в муниципалитете, в образовательном учреждении; - разработка необходимых для реализации в крае федеральных программ, проектов, положений. | 2010 С 2010 до 2012 С 2010 до 2012 | Министерство образования и науки Красноярского края, муниципальные органы управления образования, образовательные учреждения |
|  | Финансово-экономическое обеспечение: - разработка краевой целевой программы «Одаренные дети Красноярья»; - расширение практики грантовых программ и именных стипендий краевого и муниципального уровней для одаренных детей; - расширение практики конкурсов программ и проектов, направленных на работу с одаренными детьми; - расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат педагогическим работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными детьми. | С 2011 ежегодно С 2010 | Министерство образования и науки Красноярского края, муниципальные органы управления образования |
|  | Материально-техническое обеспечение: - выделение в программах развития образовательных учреждений и муниципальных программах развития раздела по обеспечению необходимых и достаточных условий для работы с одаренными детьми; - оснащение операторов направлений, программ, проектов и мероприятий оборудованием, необходимым для сетевого взаимодействия. | С 2010 С 2011 | Муниципальные органы управления образования, образовательные учреждения |
|  | Научно-методическое обеспечение: - создание кафедры и лабораторий по работе с одаренными детьми в ККИПК и ПП РО; - выпуск методического сборника, включающего материалы для организации работы с одаренными детьми; - проведение научно-практических конференций (один раз в два года) и семинаров (ежегодно) по проблематике работы с одаренными детьми; - разработка программ повышения квалификации учителей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, работающих с одаренными детьми; - разработка показателей и осуществление мониторинга хода реализации концепции и краевой целевой программы «Одаренные дети Красноярья». | 2011 Ежегодно с 2010 С 2010 С 2011 | ГОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Министерство образования и науки Красноярского края Краевой центр оценки качества образования |
|  | Кадровое обеспечение: - организация повышения квалификации педагогов (учителей, педагогов ДО, педагогов-психологов) для работы с одаренными детьми; - проведение обучающих семинаров по организации работы с одаренными детьми в рамках отдельных направлений; - расширение практики вовлечения представителей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений для работы с одаренными детьми. | С 2010 | ГОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» Директора образовательных учреждений, руководители ресурсных центров, летних школ, программ и пректов |
|  | Информационное обеспечение: - включение в медиа-планы министерства образования и науки, муниципальных органов управления образования освещения работы с одаренными детьми в СМИ; - выделение страницы «Работа с одаренными детьми» на сайтах министерства, муниципальных органов управления образования, учреждений-операторов направлений, программ, проектов и мероприятий с одаренными детьми; - обеспечение бесперебойной связи через электронную почту координаторов работы с одаренными детьми разных уровней; - издание информационных буклетов, брошюр операторов направлений, программ, проектов, мероприятий с одаренными детьми; - информационное наполнение базы данных «Талант» | Ежегодно с 2010 | Министерство образования и науки Красноярского края, муниципальные органы управления образования, операторы направлений, программ, проектов и мероприятий |